приложение 2

 к приказу МДОУ № 136 от 15.12.2022г. № 203

**План работы творческой группы по переходу и осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП И ФАОП ДО в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 136 «Умка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/объекта /процедуры** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные**  |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1. | Создание творческой группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП и ФАОП ДО | Январь 2023 | Создание и определение функционала творческой группы | Зиновьева А.А. заведующий, Гоборова В.В., зам. зав. по ВМР, Захарьящева И.С., старший воспитатель |
| 2 | Ознакомление с планом-графиком мероприятий по переходу на ФОП И ФАОП ДО | январь 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОА и ФАОП ДО | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП и ФАОП ДО | январь 2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП и ФАОП ДО | Гоборова В.В., зам. зав. по ВМР, Захарьящева И.С., старший воспитатель |
| 4 | Подготовка презентаций по ФОП и ФАОП ДО | февраль 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования ФОП и ФАОП ДО | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП и ФАОП ДО | февраль 2023 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП и ФАОП ДО | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения ФОП и ФАОП ДО | февраль 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП и ФАОП ДО | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами творческой группы ФОП и ФАОП ДО по ее содержанию | февраль-март 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП и ФАОП ДО | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 8 | Организация консультаций, методических совещаний по изучению ФОП и ФАОП ДО, по вопросам введения ФОП и ФАОП ДО, проектирования ФОП и ФАОП ДО в ОП и АОП ДОО | март-апрель 2023 | Выработка стратегической линии, проектирование деятельности, ликвидация профессиональных затруднений. | Педагогический состав |
| 9 | Организация работы по разработке ОП и АОП ДО в соответствии с ФОП и ФАОП ДО | май-июнь 2023 | Создание ОП и АОП ДОО. Определение необходимых изменений в оснащенность ДОО | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 10 |  Обсуждение и утверждение ОП и АОП ДОО. | август 2023 | Наличие ОП и АОП ДОО. | Гоборова В.В., зам. зав. по ВМР, Захарьящева И.С., старший воспитатель |
| 11 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год | август 2023 | Наличие календарно-тематических планов | Педагогический состав |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП и ФАОП ДО | в течение учебного года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики | Гоборова В.В., зам. зав. по ВМР, Захарьящева И.С., старший воспитатель |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОО. Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО | в течение учебного года | Дополнение в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению В течение учебного года | Зиновьева А.А. заведующий, Гоборова В.В., зам. зав. по ВМР, Захарьящева И.С., старший воспитатель |
| **2. Кадровое обеспечение** |
| 1 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП и ФАОП ДО | июль 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП и ФАОП ДО | Педагогический состав |
| 2 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП и ФАОП ДО | в течение учебного года | Ликвидация затруднений | Гоборова В.В., зам. зав. по ВМР, Захарьящева И.С., старший воспитатель |
| 3 | Консультации узких специалистов ДОО по вопросу ФОП и ФАОП ДО | февраль-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности узких специалистов в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП и ФАОП ДО | Гоборова В.В., зам. зав. по ВМР, Захарьящева И.С., старший воспитатель |
| **3. Методическое обеспечение** |
| 1 | Создание банка методических материалов по ФОП и ФАОП ДО 9содержание, традиции ДОО, региональный компонент. педагогические технологии, методы. | январь-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП и ФАОП ДО | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 2 | Разработка методических материалов по сопровождения реализации ФОП и ФАОП ДО | март- май 2023 | Методические материалы | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 3 | Разработать методические материалы по сопровождению реализации коррекционно-развивающей работы | март- май 2023 | Методические материалы | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| **4. Материально-техническое сопровождение** |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОО к введению ФОП и ФАОП ДО | август 2023 | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОП И ФАОП ДО. Диагностические карты | Члены творческой группы:Захарьящева И.С.- старший воспитатель,Кушлак Е.А. - педагог-психолог,Стрелкова Т.С. - воспитатель,Вергун О.А. - воспитатель,Биджиева А.Х. – воспитатель,Гирина Е.В. – учитель-дефектолог,Тимохина Я. И. – воспитатель,Катунина О.А. - воспитательКильдишова И.И. – учитель-логопед. |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы, оснащения воспитательно-образовательного процесса реализации ОП и АОП в ДОО | поэтапно | Приведение в соответствии материально-технической базы, оснащения воспитательно-образовательного процесса | Зиновьева А.А. заведующий |
| 3 | Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ОП и АОП | поэтапно | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Зиновьева А.А. заведующий |
| 4 | Создание на странице официального сайта ДОО подраздела ФОП и ФАОП» с методическими материалами | весь период | Методические материалы | Гоборова В.В., заместитель зав. по ВМР |
| **5. Организационно-информационное обеспечение** |
| 1 | Скоростное подключение к сети Интернет | весь период | Обеспечить бесперебойный доступ к средствам коммуникации, методическим и обучающим серверам | Зиновьева А.А. заведующий |
| 2 | Размещение на сайте ДОО информации о введении ФОП И ФАОП ДО | весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП и ФАОП | Гоборова В.В., заместитель зав. по ВМР |